武雄市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等業務委託　仕様書

１．業務名

武雄市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等業務委託

２．委託期間

本業務の委託期間は、契約締結日から平成26年３月末日までとする。

３．業務の目的

本業務は、子ども・子育て支援法に規定される子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたって、ニーズ調査、現状と課題の整理、必要となる資料の作成、需要量の推計、子ども・子育て会議等の運営支援などを実施し、計画策定のための基礎資料を作成することを目的としている。

計画策定に際しては、国や他自治体の動向、本市の地域的特性や次世代育成支援行動計画の進捗状況などを踏まえた業務支援が求められるため、幅広く専門的な見地から計画策定に関わることが可能な事業者を企画提案方式で選定する。

なお、本業務は平成25年度の業務であるが、計画策定は平成26年度も引き続き行うため、企画提案にあたっては、業務全体が把握できるように、参考として26年度分の業務に関する提案も行うこと。

４．業務内容

（１）ニーズ調査

（２）現状の分析と課題の整理

（３）武雄市子ども・子育て会議の支援

（４）需要量の推計・目標量の設定

《参考：平成26年度》

（５）事業計画案の策定支援

５．委託の内容

（１）ニーズ調査

事業計画における需要量の見込みを設定するうえでの基礎資料とするため、住民の子育て支援に関する生活実態や要望等について、アンケート調査を行い、調査の集計・分析結果等をとりまとめる。

ア．調査対象者及び標本数

①未就学児童が属する世帯　　　　　　　　　　２，０００票　（予定）

②小学生児童が属する世帯　　　　　　　　　　　　６００票　（予定）

※調査票は、①については、国の基本方針やモデル調査票案をもとに市独自の設問を加え、②については国の基本方針をもとに現在の課題や社会的変化などを踏まえて新たに設計する。調査票は、武雄市子ども・子育て会議の議論を踏まえて決定するが、受託者は調査票案設計にあたっての助言・アドバイス、情報提供、設問案の提案などを行う。

イ．抽出方法

市が住民基本台帳から上記対象世帯を母集団として系統抽出方法により抽出する。

ウ．調査方法

①については郵送、②については直接配布とする。調査票の印刷は受託者が行う。アンケート用封筒作成、宛名ラベルの作成、発送封入作業は市が行う。回収率は①については30％程度、②については90％程度を想定している。なお、発送及び回収にかかる郵送費は市が負担する。

エ．調査期間

平成25年11月頃

オ．報告とりまとめの期限

平成26年３月末日

※ただし、平成25年12月までに集計結果の速報値（単純集計結果）を「中間報告」として提出する。

（２）現状の分析と課題の整理

（１）の結果及び次世代育成支援地域行動計画（後期計画）の取り組みへの評価などを整理して、子ども・子育て支援にかかわる現状を分析し、その内容に基づき市の課題を抽出する。

（３）武雄市子ども・子育て会議の支援

武雄市子ども・子育て会議（平成25年度２回を想定）の開催にあたり、資料作成、必要な助言、会議運営支援を行う。当日は担当者が適宜オブザーバーとして出席し、必要な対応を行うとともに、討議結果をその後の作業に反映させる。

（４）需要量の推計・目標量の設定

（１）の調査結果をもとに、各種事業の需要量の見込みを推計する。また、推計結果に、市の既存資料などから把握するサービス提供状況や見込み量、市の施策意向、子ども・子育て会議の審議経過などを加味し、計画における各種事業の目標量の設定を支援する。

６．その他

（１）業務を処理するために個人情報を取扱う場合は、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。

（２）この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。

７．成果品

基礎調査報告書：A4判、約80頁程度（PC出力原稿3部、データ一式）